## Slide 1
PROOF OF CONCEPT · 第一階段
PoC 第一階段成果與下一步決策
第一階段已給出技術證據;下一步由 application owner 與管理層共同界定導入場景。
日期 2026-06-16
受眾 C-level / 跨部門主管 / 業務 / application owner（應用負責人）
本份定位:第一階段成果與決策框架,不是工程細節報告。

## Slide 2
PHASE MAP & KEY TAKEAWAYS
第一階段成果與下一步決策
本頁核心 第一階段已給出技術證據,下一步需要 application owner 與管理層共同界定導入場景。
進度地圖
Phase | 範圍 | 狀態
S-BASE | 三家 × 指定 isolation × 指定拓撲(VM baseline) | ✅
T-THRD | thread sweep 行為對標 | ✅
S-K8S | 三家 × {unlimit, limit} = 6 cell | ✅
X-CROSS | 6-node TiDB + 跨區、placement、failover、chaos | 🟡
X-CROSS 框架已就位,sweep 數據待執行。
已完成什麼
三家於同一 4 vCPU + W=128 TPCC 完成 baseline 對標;VM 與 Kubernetes 部署差異已實測量化;跨區域測試框架已就位。
已觀察到什麼
TiDB 與 CockroachDB 在 K8s retention 約八成;YugabyteDB 退化明顯,成因尚未定位、列為後續調校項;全程 N=1,決策前需補 N=3。
下一步誰決策
application owner(一致性 / 延遲 / RTO·RPO)、管理層(商業實體限制 / 預算窗口)、DBA 維運(導入路徑)。
N=1 為單次量測;正式採購或導入前需補 N=3 重跑(已列入下一階段)。
2
2026-06-16

## Slide 3
POSITIONING
三家資料庫導入定位
本頁核心 三家有不同導入定位,不適合用單一吞吐排序判讀。
TiDB
短期優先候選
VM 與 K8s 吞吐較佳、K8s retention 較高;可優先進入應用情境對接。
CockroachDB
保留觀察
一致性語意較強(SSI 預設);SI / SSI 下 retry 與效能成本明顯,需評估容忍度。
YugabyteDB
保留觀察
VM + HAProxy 表現可觀;K8s 結果不宜直接作結論,VM 路徑可進入評估。
同硬體 baseline · t=128 mean tpmC
Chart: 
| TiDB | YugabyteDB | CockroachDB
tpmC | 26900 | 15600 | 15000
vm-3node-haproxy-3s3r-rc(≈ 約值)
controlled experiment baseline(拓撲全部鎖定 sharding / replication 參數):觀察拆解後純效應,不直接代表各家「拿出來就跑」的生產表現(見 results/PoC-DESIGN.md §6)。商業實體 / 授權議題見後頁風險頁。
3
2026-06-16

## Slide 4
VM vs KUBERNETES
VM 與 Kubernetes 效能差異
本頁核心 K8s 化對 TiDB 與 CockroachDB 屬可接受範圍;YugabyteDB 在 K8s 下退化顯著,列為調校與驗證項。
資料庫 | VM baseline | K8s(不限資源) | K8s retention | 資源限制 retention
TiDB | 26,947 | 23,442.9 | 約 87% ✅ | 約 58%
CockroachDB | 15,033 | 12,196.7 | 約 81% ✅ | 約 43%
YugabyteDB | 15,632 | 2,997.6 | 約 19% ⚠ | 約 10%
資源限制情境 每個資料庫 pod CPU 上限 2 vCPU、記憶體 8 GiB(相對 VM 4 vCPU),觀察緊配額下吞吐。
延遲(NEW_ORDER p99) 限制資源下 CockroachDB 約為 VM 的 3 倍、YugabyteDB 更高,建議納入 SLA 設計。
錯誤率 24 組僅一例非零(TiDB-unlimit T16 單一 round 的 16 秒 stall),其餘 99.998% 完成。
K8s 部署優化方向 Service Mesh(服務間流量治理層)、Pod 反親和性(避免同節點堆疊)、leader election timeout、CPU pinning。
tpmC / p99 / retention 數字來源:analytics-S-K8S-2026-06-15.md。
4
2026-06-16

## Slide 5
CROSS-REGION PROGRESS
跨區域 / 跨專線進度
本頁核心 框架與規劃已建立;dry-run blocker 修正後才能進入 sweep。
Done — 已完成
10 道技術議題拍板(GCP 5 VM 拓撲、9 cell-track、placement、chaos、A-A 全 W=128)
非技術議題收斂 9 項(5 待決 + 4 拍板);含跨區 DR(災難復原)「現行 No、中長期必需」、PG→TiDB「TiDB 為主」
IaC(基礎建設即程式碼)、ansible playbook、suite scripts、chrony drift gate(drift_median 0.017 ms)
IDC(自有機房)盤點與 K8s 殘留清理;GCP 5 VM 已驗證可建可連並 destroy 釋出(節費)
Pending — 待執行
修兩處 blocker:ansible hostname mapping(B1,10 分)、IDC HAProxy IP(B2,5 分)
terraform apply 重建(28 秒)→ cross-region dry-run → sweep 實跑
sweep 量級約 150 小時(360 rounds × 平均 25 分),連續約 6.25 天
實務分批排程約 19 個工作天並設 review gate;GCP 5 VM 約 USD 590 / 月、sweep 期間約 USD 40
Risk — 風險
sweep 期間 IDC 端負載連續(建議避開其他維護)
部分 K8s cap 情境 TPCC client 可能 hang(列為觀察項)
跨區域網路 drift 異常需 fail-closed gate(已實作)
sweep 數據尚未產出;時間與費用為估計值。
5
2026-06-16

## Slide 6
DECISION FRAMEWORK
建議決策框架
本頁核心 不是選一家,而是先界定 application 條件、再排序候選;本份提供框架,不替代決策。
三層候選分類
分類 | 內容 | 處置
短期候選 | TiDB | 優先進入應用情境對接
保留觀察 | CockroachDB | 依一致性 / retry 容忍度 / 維運成本評估
保留觀察 | YugabyteDB | VM 可評估;K8s 需先完成部署層級調校與驗證
暫不作結論 | 跨區域場景、K8s 退化未定位項 | 等下一階段 sweep 與調校產出再評估
Application owner 需確認的五項議題
1
交易一致性 需要 SERIALIZABLE / SSI?可接受 READ COMMITTED?
2
可接受延遲 t=128 負載下 p99 需 500ms / 1s / 2s 以內?
3
retry / timeout 能接受 SI / SSI 下 retry 機制?timeout 預期值?
4
RTO / RPO 跨區域 failover 需 < 30s RTO?容許資料 lag?
5
連線層 / 交易模式 能配合 HAProxy / pgbouncer / 連線池與短交易調整?
上述五項取得共識前,建議不直接拍板採購單一資料庫。
6
2026-06-16

## Slide 7
LIMITS & RISK
限制與風險
本頁核心 本份簡報的引用邊界與後續補強項。
類型 | 範例 | 引用方式
已驗證事實 | 三家 VM / K8s tpmC、p99、error count | 可引用,但不可作為唯一採購或導入依據
工程推論 | TiDB K8s 偶發 stall 推測為 leader transition / 連接埠轉發層行為 | 引用需附「推論」字樣
待補數據 | N=3 重跑、YugabyteDB K8s retention 成因、跨區域 sweep 結果 | 引用前須說明數據尚未產出
主要 caveat
N=1 量測 第一階段全部 cell 單次跑,已標註下一階段補 N=3。
YugabyteDB K8s 約 19% retention 成因尚未定位,列為後續調校項。
採購 / 商業實體層面 候選廠商之商業實體狀態(含中資與否)、供應鏈與政策考量需另案 review,不在本份技術簡報範圍內。
7
2026-06-16

## Slide 8
ROADMAP
後續推進階段
本頁核心 分三階段推進,不是 task list。
短期
修正 blocker、完成 cross-region dry-run
修補 ansible inventory / playbook 兩處 blocker
terraform apply 重建 GCP 5 VM
跑通 cross-region dry-run
中期
完成跨區域 sweep、failover、chaos
A-S / A-A-RO / A-A × P-A / P-B × 三家,依 review gate 分批 sweep
failover 與 chaos(C1 / C4 / C7)driven 測試
跨區域 analytics 第二份報告
決策
與 application 共同定義導入候選場景
application owner 完成五項議題確認
採購 / 商業實體層面 review 完成
選定一個或多個短期候選進入導入規劃
議題確認與採購 review 可平行進行,不需等技術數據全齊才開始。
8
2026-06-16

## Slide 9
APPENDIX
文件導引與預期問題
本頁核心 細節文件導引;主簡報不塞 path。
文件導引
主題 | 引用
第一階段數據彙整 | 1_MeetingMinutes/analytics-S-K8S-2026-06-15.md
跨區域技術決策(10 道) | phase-crossregion/decisions-2026-06-08.md
分散式 DB 非技術議題 | ...2026-06-09-distributed-db-adoption-non-technical.md
PoC 設計原則(SSOT) | results/PoC-DESIGN.md
結果索引 | results/README.md
預期問題與回應方向
Q 何時可給最終建議?
A 待跨區域 sweep 完成 + application owner 五項共識 + 採購 review 完成。
Q K8s 化值得做嗎?
A TiDB / CockroachDB 不限資源下 retention 約八成、屬可接受;限制資源下吞吐砍半、p99 惡化,須依情境權衡。
Q 須等所有數據齊全才能決策?
A 議題確認與採購 review 可平行進行,不需等技術數據全齊。
9
2026-06-16