## Slide 1
SSD 技術審查
多寫多讀
混合雲
Y25 紀錄 Recap × Y26 PoC 決策彙整
從雙活機房多寫目標，收斂為使用 TiDB 的 A/S → A/A (RO) 路線

## Slide 2
Outline
今天要回答的三個問題
  為什麼目標從 A/A 調整為 A/S → A/A (RO)？ 釐清 Y25 既有成果與 Y26 實測限制。
  各資料庫適合什麼應用情境？ 依協定相容性、延遲、擴展、可用性與維運成本分群判斷。
  下一步如何落地？ 以 TiDB 為 MySQL 相容主線，依序完成 Phase 0、Pilot、A/S 與 A/A (RO) 驗收。
從「技術能不能做」轉向「業務是否需要、應用是否適配、投入是否值得」。

## Slide 3
Y25 → Y26
大事紀
04
2024
先降低單點影響
Service Mesh 與 AC 雲地部署
資料一寫多讀
Y25
驗證跨雲組件
Cloudflare LB 通過
ac-api 測至 STG
Y26
四家資料庫實測
S-BASE、K8s、X-CROSS
Chaos／Failover／Galera 對照
NEXT
分階段交付
Phase 0 → S0 Pilot
→ S1 A/S → S2 A/A-RO
關鍵轉折：Y25 證明應用改造與流量導向可行；Y26 證明資料庫主線與完整 Infra 架構串接限制。
來源：Y25_多寫多讀POC_摘要、MILESTONES、SLIDE-BRIEF-2026 §1

## Slide 4
NORTH STAR
北極星沒變，只有達成方式被證據修正
03
策略層
讓應用及資料具備可攜性。
業務層
期待封站或機房維護時，關鍵服務客戶不受影響。
維運層
停機維護是內部作業，不轉嫁為客戶權益損失。
Y25 原訂
A/A 雙區同時寫可行性驗證
→
Y26
What next?
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §0.1–§0.3

## Slide 5
WHY NOT A/A
目前雙活機房架構 (A/A) 尚有阻礙
06
應用組件
• Memcache 不支援 A/A
• OMS 寫檔／寄信需改 SMTP
儲存與網路
• 部分 NetApp 檔案無法轉入
• F5 sticky 失效
• GCP SLB 無 Ignore-TCP-MSL
故障域
• RF=3 僅跨 IDC／EDC
• 只有 2 個 failure domain
• 整區秒級接手無法保證
專線
• PoC 僅使用 VPN
• RTT 8.5 ms
• 探測 190–227 Mbps
• 正式專線規格待確認
結論：先把混合雲架構做成可營運能力；雙活機房架構保留為條件式選項。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §1.3、§2.3

## Slide 6
EXECUTIVE ANSWER
目標不變；交付路線改為 A/S → A/A (RO)
02
- 代表性 MySQL 應用 Pilot (EX: Account Center) ；下一個挑戰是 IDC + EDC 跨區架構。
- 目前 104 B、C Agent 服務未來可視為跨區架構的強需求情境。 - 決策表 1 / 決策表 2
PXC / Galera
- MySQL｜p99 37.7 ms
- Scale 0.49×
- P-A × A/S 298.8 tpmC
同區低延遲；無 placement／near-read 等價能力
TiDB (建議採用)
- MySQL｜p99 597 ms - Scale 2.06×
- P-A × A/S 12,526.5 tpmC
MySQL 主線；A/S → A/A (RO)。目前符合 104 產品資料特性與應用場景。
YugabyteDB
- PostgreSQL｜p99 216 ms
- Scale 1.37×
- P-A × A/S 12,769.5 tpmC
跨地理區域性資料分布一致性與區域復原具優勢；現階段不適合 104 MySQL 主線應用。
CockroachDB
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §2.2、§2.4、§4
- PostgreSQL｜p99 440 ms
- Scale 1.65×
- P-A × A/S 10,163.4 tpmC
跨地理區域性資料分布一致性與區域復原具優勢；現階段不適合 104 MySQL 主線應用。

## Slide 7
CROSS-REGION EVIDENCE
跨區結果：Placement 策略會改變資料路徑與效能
09
P-A｜IDC 優先
多數副本／交易主路徑偏 IDC
IDC 主寫，GCP 承接副本或就近讀
適合 A/S、A/A (RO) 先行驗證
P-B｜IDC + GCP 跨區共識
副本分布較分散
WAN 進入共識路徑，觀察延遲與容錯成本
同 workload 才能與 P-A 對照
A/S placement 對照｜threads=128
threads=128
PXC / Galera
TiDB
YugabyteDB
CockroachDB
P-A tpmC
298.8
12,526.5
12,769.5
10,163.4
P-B tpmC
從缺
15,107.4
2,485.6
11,640.0
P-B vs P-A
從缺
+20.6%
−80.5%
+14.5%
YugabyteDB −80.5% 可能與跨區 RTT 進入 tablet／共識及交易協調路徑、放大鎖等待有關；尚待控制實驗確認。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §2.2、§2.4；X-CROSS P-A／P-B 結案報告

## Slide 8
SCALE EVIDENCE
水平擴展不是單一分數：比較單節點到三節點的變化
08
水平擴展倍率 = 三節點 HAProxy tpmC ÷ 單節點 tpmC；>1× 代表本次配置吞吐增加，<1× 代表下降。
資料庫
單節點 tpmC
三節點 tpmC
增減幅
擴展倍率／判讀
Galera
53,791.9
26,166.2
−51%
0.49× 吞吐下降
TiDB
13,064
26,947
+106%
2.06× 擴展倍率最高
YugabyteDB
11,436
15,632
+37%
1.37× 正向擴展
CockroachDB
9,134
15,033
+65%
1.65× 正向擴展
判讀方式：倍率只回答新增節點後的吞吐變化，不代表產品排名。
本輪結果：Galera 仍具低延遲優勢；TiDB 的三節點擴展倍率最高。
來源：DISTRIBUTED-DB-SCORING §3.2；數據僅作方向性判讀

## Slide 9
WHAT NEXT?
導入 TiDB 的分階段執行計畫
11
→
→
→
S0
IDC Only
- 維運／備份／監控
- Pilot 應用: Account Center
- 協作：僅需虛擬化平台資源
S1
IDC + EDC A/S
- IDC 主寫／EDC 副本
- 切換與回復演練
- 協作：SE / HVM / Network
S2
A/A-RO
- EDC 就近讀
- 確認可在 EDC 獨立運作的需求
協作：TSD／RD / SE / HVM / Network
S3
A/A
雙區寫入需求與 ROI 成立
非 DB 阻礙解除後再評估
建議：先補相容性、相關維運需求，再以 Pilot 驗證；專線、副本與切換演練通過後再往下一階段邁進。
S3 不納入規劃
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §3.1–§3.2
Phase 0 → S0 Pilot → S1 A/S → S2 A/A (RO)
Notes: 說明各階段驗收目標 & 非 DBA 外協作單位的 Requement

## Slide 10
WHAT NEXT?
產品期待
11
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §3.1–§3.2
將 PoC 能力轉成可使用、可營運、可擴展的資料庫服務。
Database Self-Service
• 申請、權限、配額、備份與退場
• 讓產品團隊依標準流程取得服務
EDC 資源活化
• 先承載就近讀與低風險批次
• 將備援資源轉為可衡量的業務價值
Observability
• 量測恢復、延遲、錯誤率與容量
• 以使用者可感知指標作為驗收依據
交付方式：從 S0 建立最小能力，隨 S1／S2 跨區階段逐步擴充。
Notes: 說明各階段驗收目標 & 非 DBA 外協作單位的 Requement

## Slide 11
Thanks.

## Slide 12
Y26 DECISION MATRIX
決策表 ①｜業務適配與應用改造
14
來源：refresh/0827_slide.md Y26｜決策表；完整權重與證據見 DISTRIBUTED-DB-SCORING.md
O 可行 X 不適用或不建議 △ 有條件可行 ｜ 共同前置：Phase 0 完成 SQL / ORM 相容性矩陣與 ID 生成改造
決策問題
PXC / Galera
TiDB
YugabyteDB / CockroachDB
判讀依據
A｜核心架構門檻
能雙區同時寫嗎？
X
O
△
PXC 的同步寫受跨區 RTT 與衝突放大
能跨區放置資料嗎？
X
O
O
PXC 無等同 placement 的資料散置
能跨區單寫＋副本嗎？
△
O
O
PXC 本輪跨區僅 298.8 tpmC
能跨區就近讀嗎？
X
O
O
PXC 無 follower / stale read
單機房能多寫嗎？
△
O
O
PXC HAProxy 多寫呈 0.49× 負向擴展
B｜應用改造與維運代價
要換 driver / ORM 嗎？
免改
免改
需要
MySQL wire 與 PostgreSQL wire 的差異
錯誤重試要改多少？
高
低
YB 低 / CRDB 中
CRDB ambiguous 需確認最終狀態
既有維運工具鏈可沿用嗎？
O
待測
X
非現況方案須補工具與 runbook
決策：跨區四種核心情境只有 TiDB 全數可行；PXC / Galera 受同步複寫設計限制，PostgreSQL 系需要更換協定。

## Slide 13
Y26 DECISION MATRIX
決策表 ②｜效能、跨區與復原取捨
15
來源：refresh/0827_slide.md Y26｜決策表；完整權重與證據見 DISTRIBUTED-DB-SCORING.md
PXC / Galera 的單節點延遲具優勢；TiDB 呈正向擴展、低變異、零錯誤及跨區低錯誤率。
單區效能｜同條件代表點
指標
PXC / Galera
TiDB
YugabyteDB
CockroachDB
判讀
單節點 p99
37.7 ms
597 ms
216 ms
440 ms
越低越好；PXC / Galera 明顯領先
1 node → 3 node tpmC
53,791.9 → 26,166.2
13,064 → 26,947
11,436 → 15,632
9,134 → 15,033
保留分母，不只看倍率
水平擴展倍率
0.49×
2.06×
1.37×
1.65×
TiDB 本輪最高；不是產品總排名
t=128 五輪變異
43.2%
7.4%
7.1%
6.9%
越低越穩
all-txn error rate
0.037%
0.000%
0.000%
0.000%
PXC / Galera 是唯一非零
跨區實測｜Placement × Workload
情境
PXC / Galera
TiDB
YugabyteDB
CockroachDB
P-A × A/S，tpmC
298.8
12,526.5
12,769.5
10,163.4
P-A × A/A (RO)，GCP read_tpmTotal
n/a
31,571.3
56,787.9
41,056.3
P-B × A/A，GCP 側錯誤率
47.0%
0.158%
0.134%
0.111%
正確性：PXC quorum 遺失曾非預期寫入；TiDB / YugabyteDB 乾淨拒絕；CockroachDB 可能交易結果不明確，需應用確認。
Failover：PXC 22.2 s 從 t_kill；TiDB 39–44 s 從 t_restart、198–202 s 從 t_kill；YB 3.0 s、CRDB 7.0 s 採另一量測方法，不作排名。

## Slide 14
S1 → S2
跨區先證明副本與切換，再開放就近讀
13
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §4.3–§4.4
S1｜A/S
S2｜A/A (RO)
IDC 主寫｜EDC 副本｜切換演練
EDC 就近讀｜Near-Read Probe｜Staleness
Placement 設定與 readback
EDC 副本數與實際位置驗證
EDC 讀 workload；切換與回復程序
Near-Read Probe：讀取命中 EDC
Read-your-write 與 staleness 容忍度
Fallback、跨區分斷與恢復回抄
設定存在 ≠ 功能生效，需以 Fail-Closed 證據驗收

## Slide 15
CANDIDATE ROLES
四家不是同一賽道：先按協定與使用情境定位
07
TiDB
MySQL
主線
水平擴展、跨區 A/S／就近讀
PXC / Galera
MySQL
對照
單寫、單機房、低延遲
YugabyteDB
PostgreSQL
備選
高關鍵度 PostgreSQL／AI 需求 (104 B,C Agent 應用)
CockroachDB
PostgreSQL
備選
同上；待需求觸發
公司目前 MySQL 業務占比約 95%；PostgreSQL 路線不與 TiDB 同時展開完整矩陣。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §2.1；D3 拍板紀錄

## Slide 16
Y26 DECISION MATRIX
決策表 ③｜維運後勤與證據缺口
16
這一頁是導入前的必要檢查清單，不把尚未測試寫成已具備能力。
項目
目前狀態
需要補的證據／判讀
PITR／備份還原
待測
需全量、增量、資料對帳與可重複 runbook
Online DDL
待測
量測 tpmC、p99 與影響持續時間
HTAP／分析型負載
TiDB 待測
Galera／YBDB／CRDB 不列入本輪
原廠在地支援
TiDB：24×7 中文 + 台灣 SA
其他方案依需求觸發
既有 DBA 技能承接
MySQL：O／TiDB：△
PostgreSQL 路線需另建能力
SQL／ORM 相容性
四家待測
Phase 0 必須補件
E 大類是目前最大的證據缺口：相容性、PITR／備份還原、Online DDL 完成前，不應提出正式導入承諾。
來源：refresh/0827_slide.md Y26｜決策表 ③；DISTRIBUTED-DB-SCORING.md §2–§5

## Slide 17
Y25 EVIDENCE
Y25 已解兩個前提，也留下明確邊界
05
應用改造可行
ac-api 完成 ULID／Snowflake 改造；deadlock 與連線錯誤已處理。2026-08-26 TiDB 複測通過。
跨機房分流可行
Cloudflare LB 通過分流與 IP sticky；F5 不符合需求，A/S 流量導向前提已成立。
單寫可以先上線
ATS Pro 因 multi-write deadlock 回到 single write；產品不必等待 A/A 才推進。
代表性邊界
•
僅涵蓋 4 支特定 AC API；流量鏡像到 TiDB 後只剩 113 QPS。
•
「灌入 AC API 總量」因資源調整未執行，不能把 Y25 結果外推為正式容量。
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §1.1、§1.5

## Slide 18
DELIVERY BOUNDARY
可以交付的能力，與進入導入前仍需補證的結果分開
10
目前可交付
•
MySQL 協定路線與分散式資料庫架構改造方法
•
水平擴展與高併發穩定
•
跨區 A/S、placement 與副本存在驗證
•
跨區就近讀的測試路徑
•
Kubernetes 部署與資源配額控制
•
原廠在地技術協作入口
進入正式導入前仍需補證
•
端到端 A/A 或整區秒級自動接手
•
SQL／ORM 已全面相容
•
PITR 已可還原、Online DDL 無影響
•
跨區網路成本已用同條件對照單獨量出
•
P-B 高併發下降原因已完成控制實驗確認
•
Failover 數字可跨產品直接排名
來源：SLIDE-BRIEF-2026 §2.4.1–§2.4.2

## Slide 19
Y26 CAPABILITY
根據目前 TiDB 評估，可以先完成的事
17
•
跨區資料同步不漏寫、不寫錯：Y25 AC API 複雜寫入場景已完成鏡像驗證。
•
應用不改協定即可接上：MySQL wire；AC API 完成 ID 改造後 TiDB 複測通過。
•
水平擴展與高併發穩定：1 node → 3 node 擴展倍率 2.06×，t=128 錯誤率 0%。
•
跨區 A/S：P-A × A/S 完成，副本存在、placement 與就近讀探測門檻通過。
•
跨區就近讀：P-A × A/A-RO 修正後，GCP read_tpmTotal 31,571.3，全程 0 錯誤。
•
把 EDC 副本轉成讀取型工作負載，逐步建立服務化與原廠協作能力。
來源：refresh/0827_slide.md「根據目前 TiDB 的評估，我們可以完成的事」

## Slide 20
Y26 LIMITS
根據現有架構，仍不能直接宣稱的事
18
架構限制
端到端 A/A、整區秒級自動接手、低延遲場景取代 Galera
證據缺口
SQL／ORM 相容性、PITR、Online DDL、WAN 成本與 failover 跨產品比較
待確認假說
P-B 高併發下降與鎖錯誤相容於跨區鎖競爭，但尚未完成控制實驗
本輪不做
PostgreSQL 路線與 Redis 多寫多讀，待業務需求明確後再排程
結論強度必須與證據等級一致；待測不等於不可行，已測也不等於可直接導入。
來源：refresh/0827_slide.md「根據現有架構，我們不能完成的事」