## Slide 1
第一階段 PoC 成果與下一步決策
分散式資料庫架構 × 跨區域驗證 × 決策框架
2026-06-26 ｜ DBA

## Slide 2
Outline
專案迄今歷程
第一階段 PoC 測試數據彙整
第二階段 跨區域 / 跨專線執行進度
決策框架說明
後續推進

## Slide 3
專案歷程 ①：研究定義到跨家框架
先定義問題與比較口徑，再建立可重複執行的基礎設施與三資料庫共同工具鏈
時間 | 階段 | 重大節點 | 狀態
2026-03-30 ～04-10 | 前期研究 | 定義分散式 SQL、跨區同鍵寫入、follower read、HA/DR 與九項 survey 評估面向 | ✅ 完成
2026-04-21 ～04-27 | IaC 與第一版測試鏈 | 建立多測項部署、HAProxy、VM / Kubernetes 流程及獨立壓測 client | ✅ 完成
2026-04-28 ～05-05 | YugabyteDB 首輪除錯 | 處理 BenchmarkSQL、bulk load、RF / schema packing 與 HAProxy 問題 | ✅ 完成
2026-05-06 ～05-14 | 三資料庫對標成形 | 納入 TiDB、CockroachDB、YugabyteDB，統一結果結構與 go-tpc 工具鏈 | ✅ 完成
▸ 此階段完成的是「可比較的工程框架」，早期測試數字不直接納入 v4.7 正式結果。

## Slide 4
專案歷程 ②：基準、三節點與治理
將測試從可執行提升為可重現、可追溯、可拆解成本來源
時間 | 階段 | 重大節點 | 狀態
2026-05-18 ～05-21 | v4.7 baseline 重構 | 建立 PoC-DESIGN SSOT、detached suite、gate、marker、summary 與單節點三隔離級對標 | ✅ 完成
2026-05-22 ～06-02 | 三節點 controlled experiment | 完成 shard × replica × HAProxy 拓撲、12-cell dry-run 與三家 5-cell 結果 | ✅ N=1 完成
2026-05-20 ～06-04 | 文件與數據治理 | 建立模板、AI 協作規範、artifact-first 審計與三家 pipeline-log 對齊 | ✅ 完成
2026-06-06 ～06-07 | Phase isolation | 分離 S-BASE、S-K8S、T-THRD、X-CROSS，建立配置宣告、基礎指標確認 及 指標配置 | ✅ 完成
▸ 正式數字必須能追回測試條件、時間戳、結果檔案與完成標記；缺少來源資料 (測試階段) 時不予納入參考。

## Slide 5
專案歷程 ③：Kubernetes 到跨區驗證
已完成 Kubernetes 對照與跨區技術路徑；正式跨區效能仍受實測結果約束
時間 | 階段 | 重大節點 | 狀態
2026-06-08 ～06-14 | Kubernetes v4.7 | 由單 cell dry-run 擴充至三資料庫 × limit/unlimit 六組正式 suite | ✅ 6/6 完成
2026-06-08 ～06-17 | 跨區設計與前置開發 | 建立 GCP VM、六節點部署、placement、WAN、chaos、failover 與 pre-flight 規格 | 🟡 框架完成 部分僅 dry-run
2026-06-18 ～06-19 | IDC↔GCP 實際驗證 | 修正 IaC、gate、防火牆與 YugabyteDB placement，三家完成真六節點前期測試 | ✅ smoke 完成
2026-06-21 ～06-22 | Determinism 收斂 | W=4 重跑浮動過大，改採同 cluster、freeze/unfreeze、變異量/變異參數 與 W=128 baseline | 🟡 進行中
▸ 決策界線：可確認六節點跨區交易路徑可行；正式跨家排序須等 W=128、R2～R5 中位數/變異係數與回復流程驗收結論。

## Slide 6
三家資料庫導入定位
資料庫 | 第一階段觀察 | 導入定位
TiDB | VM 與 K8s 吞吐表現較佳；K8s retention 較高 | 方便優先進入應用情境對接
CockroachDB | 一致性需求較強（SSI 預設）；SI/SSI 模式下 retry 與效能成本明顯 | 保留觀察：應用層需評估 Error Handling 容忍度與交易模式
YugabyteDB | VM + HAProxy 表現為佳；K8s 結果目前不宜直接作為導入結論 | 保留觀察：K8s 部署仍需調校與驗證，VM 路徑可進入評估
同 IDC / 同硬體 基準 - (vm-3node-haproxy-3s3r-rc, t=128 mean tpmC)
TiDB | YugabyteDB | CockroachDB
≈ 26,900 | ≈ 15,600 | ≈ 15,000
▸ 本組數字為 controlled experiment 基準（VM 現況資源 * 3node 拓撲）；不直接代表各家「拿出來就跑」的生產表現 ; 不具任何採購驗收指標用。 ▸ 商業實體 / 授權 / 採購層面議題需另案 審查。

## Slide 7
VM 與 Kubernetes 效能差異
K8s 化對 TiDB 與 CockroachDB 屬可接受範圍；YugabyteDB 在 K8s 下退化顯著，列為調校與驗證項
資料庫 | S-BASE (VM) tpmC | S-K8S unlimit tpmC | S-K8S limit tpmC | unlimit / VM | limit / VM | p99 unlimit Δ | p99 limit Δ
TiDB v8.5.2 | 26,947 | 23,442.9 | 15,751.9 | 87.0% | 58.5% | +17% | +111%
CockroachDB v26.2 | 15,033 | 12,196.7 | 6,493.5 | 81.1% | 43.2% | +27% | +192%
YugabyteDB 2025.2 | 15,632 | 2,997.6 | 1,604.5 | 19.2% ⚠ | 10.3% ⚠ | +669% | +1556%
觀察解讀
TiDB / CockroachDB：K8s unlimit 保留率 81-87%，屬可接受範圍；limit 情境大幅衰退反映資源壓縮。
YugabyteDB：K8s unlimit 僅 19.2%，p99 +669%。成因推論：YSQL + DocDB 雙 process 在 K8s pod IPC + CPU contention 放大。成因未定位，列後續調校項。
S-BASE ↔ S-K8S 可直接比較（同 workload W=128 t=128）。

## Slide 8
跨區域 / 跨專線進度
✅ 已完成
• 技術議題定案（GCP 5 VM 拓撲、placement P-A/P-B、Chaos Engineering 等）
• IaC、playbook、suite scripts、chrony drift gate（drift_median 0.017 ms）
• 06-18～06-19：修正 IaC/防火牆/YugabyteDB placement，三家DB/六節點前期測試驗證
• 06-21～06-22：Determinism v2 — 同 cluster R1-R5、scheduler/balancer freeze
🟡 待執行
•調度 scheduler (開/關) 、round-only runner、Warmup、Placement (replica / lease 位置) 、測試結果彙整
• 回到 W=128 正式 基準 量測
• Failover 與 Chaos Engineering 實際驗證

## Slide 9
X-CROSS 初步結果 (06-22 ～ 06-23). （W=4 framework 驗證；不與 S-BASE/S-K8S 直接對比）
同 cluster 5 rounds、W=4、16 threads、每 round 5 min；controller = .31（IDC client）
資料庫 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | 中位數 (有效輪) | CV
TiDB v8.5.2 | 9,525.5 | 9,553.2 | 9,786.9 | 9,393.2 | 9,530.8 | 9,566.0 (R2-R5) | 1.67% ✅
CockroachDB v26.2 | 8,409.5 | 8,055.3 | 7,902.5 | 7,720.9 | 7,472.3 | 7,787.8 (R2-R5) | 3.23% ✅
YugabyteDB 2025.2 | 102.0 | 226.9 | 6,424.2 | 6,259.3 | 6,206.2 | 6,296.6 (R3-R5) | 1.82% ✅
已確認結論
✔ 06-21 觀察到的 ±526% / ±50% 變異主因為「每輪重新 部署」造成 placement/cache/scheduler 狀態異動，與 W=4 contention 為兩個獨立來源
✔ 同一 cluster 連跑時，三家 W=4 R2-R5（或 YBDB R3-R5）的 CV ≤ 5%，重現性已建立
✔ YBDB Idle=0 解法：gate 改用 get_load_move_completion=100%；timed run 前 set_load_balancer_enabled=0
✔ CRDB lease gate SQL 改用 SHOW RANGES FROM DATABASE tpcc WITH TABLES, DETAILS（v26.2 相容）
⚠ Caveat：W=4 framework/contention 驗證 ≠ 正式 基準；R2-R5（YBDB R3-R5）CV ≤ 5% 已建立但不可作跨家排名；後續需回 W=128。

## Slide 10
建議決策框架
不是選一家，是先界定 application 條件、再排序候選；僅提供做決策框架參考依據用
分類 | 內容 | 處置
短期候選 | TiDB | 優先進入應用情境對接，無門檻
保留觀察 | CockroachDB | 依一致性需求、Error Handling 容忍度、維運成本評估
保留觀察 | YugabyteDB | VM 路徑可評估；K8s 路徑需先完成部署層級調校與驗證
暫不作結論 | 跨區域場景、K8s 退化未定位項 | 待下一階段 W=128 測試數據與調校產出再回頭評估
Application 需要確認的議題
1. 交易一致性需求：是否需要 SERIALIZABLE / SSI？是否可接受 READ COMMITTED & 產品設計架構轉 CAP 的複雜度及可行性？
2. 可接受延遲：在尖峰 t=128 等級負載下，p99 是否需要 500ms / 1s / 2s 以內？
3. retry / timeout 行為：應用層是否能接受 SI/SSI 模式下的 retry 機制？
4. RTO / RPO：跨區域 failover 是否需要 < 30s RTO？是否容許資料 lag？
5. 連線層 / 交易模式調整：是否能配合 HAProxy / PgBouncer / 連線池與短交易模式？

## Slide 11
後續推進階段
短期
• W=4 框架 已驗，接 W=128 基準
• freeze/unfreeze、round-only runner、暖機、placement gate 全部通過 審查
• X-CROSS 完成 determinism 流程 驗收，啟動正式 W=128 基準 量測
中期
• A-S / A-A-RO / A-A 三個 workload profile × P-A/P-B placement × 三家資料庫，依檢驗指標分批/量測
• Failover 與 Chaos Engineering 測試
• 跨區域 analytics 第二份報告
• 補齊 YugabyteDB K8s 退化成因調查（P-A/P-B、A-S/A-A-RO/A-A）
決策
• Application owner 完成五項議題確認
• 原廠後勤對接狀況說明

## Slide 12
三階段 tpmC 彙整概覽
S-BASE（VM）→ S-K8S（K8s）→ X-CROSS（跨區 framework 驗證）
S-BASE
✅ 已完成
VM 基準 W=128, t=128 3-node haproxy
S-K8S
✅ 已完成
K8s 額外開銷 W=128, t=128 unlimit / limit
X-CROSS
🟡 framework 驗證
W=4, t=16 同 cluster 5 rounds CV ≤ 5% 已建立
⚠ 重要 Caveat：S-BASE / S-K8S 為 W=128 t=128；X-CROSS 為 W=4 t=16（framework 驗證）。三者 workload 不同，數字不可直接比較；只能在同 workload 條件內比較 保留率。

## Slide 13
Table C：階段對比解讀（可比性框架）
三階段 tpmC 數字的引用邊界與可比條件
階段對比 | 條件可比？ | 觀察重點
S-BASE ↔ S-K8S | ✅ 可比 | K8s overhead：TiDB 高保留率 87% / CRDB 81% / YBDB 19%（YBDB K8s 化大幅退化）
S-K8S ↔ X-CROSS | ❌ 不可比 | workload 不同 (W=128 t=128 vs W=4 t=16)；X-CROSS 為 framework 驗證，不是正式跨家排名
X-CROSS 內部（N-round） | ✅ 可比 | 重現性 CV ≤ 5%：證實 06-21 ±526% 變異主因為 redeploy，不是 W=4 contention 本身
正確引用原則
✅ S-BASE 26,947 / 15,033 / 15,632 — 可作對外 VM 基準 排名參考（TiDB > CRDB ≈ YBDB）
✅ S-K8S unlimit 保留率 87% / 81% / 19% — 可作 K8s 化決策依據
❌ X-CROSS mean 9566 / 7788 / 6297 — 不可作正式排名；僅代表 W=4 框架 重現性已建立

## Slide 14
X-CROSS：關鍵修復與執行條件
06-22 Determinism v2 採用的修復與 框架 改動（三家共同條件）
修復項目 | 問題描述 | 修復方式
YBDB Idle=0 詭異 | read_replica 模式 tserver_idle_time=0，造成 gate 誤判未收斂 | gate 改用 get_load_move_completion=100%；run 前 set_load_balancer_enabled=0，run 後 enable=1
CRDB lease gate SQL | v26.2 crdb_internal.ranges 無 table_name 欄位且禁止存取 | 改用 SHOW RANGES FROM DATABASE tpcc WITH TABLES, DETAILS
TiDB R1 warmup 效應 | R1 受 cache/scheduler cold start 影響，mean 取 R2-R5 | 同 cluster 連跑；R2-R5 作有效輪，CV 1.67%
YBDB R1+R2 warmup 效應 | Plan B postgres backend cache warmup 需 2 輪才穩定 | YBDB mean 取 R3-R5；CV 1.82%
共同執行條件（Determinism v2 完成條件七項）
1. 同一 cluster 執行：不在每輪間重 部署 或 cold reset
2. 測量前收斂：placement gate 通過後才 freeze scheduler/balancer，等 in-flight operator 清空
3. 正式採樣：5 rounds，排除 R1（YBDB 排 R1+R2），以有效輪 median 與 CV 判讀
4. 正式 workload：回到 W=128；W=4 僅能作 framework/contention probe
5. 失敗回復：任何階段失敗依原始 dump 還原 TiDB PD、CRDB settings 與 YBDB load balancer
6. 放行條件：freeze/unfreeze、round-only runner、暖機、placement gate、CV report 全通過 審查 才啟動正式 基準

## Slide 15
階段判讀
三階段 PoC 各自的確認結論與後續邊界
① S-BASE 正式 基準
W=128 t=128 數字可作對外排名參考。
TiDB 26,947 > CockroachDB 15,033 ≈ YugabyteDB 15,632（vm-3node-haproxy-3s3r-rc）
全程 N=1；正式採購前需補 N=3 重跑。
② S-K8S 退化模式分歧
TiDB / CockroachDB K8s 額外開銷 在合理範圍（13-19% drop）。
⚠ YugabyteDB K8s 退化嚴重：unlimit 僅 19.2%，limit 10.3%，p99 +669%。
成因推論：YSQL + DocDB 雙 process 在 K8s pod IPC + CPU contention 放大；成因仍未定位，列後續調校項。
③ X-CROSS 框架 已驗
部署 → smoke → 清理 鏈跑通，三家 W=4 R2-R5 CV ≤ 5%，重現性已建立。
⚠ W=4 contention dominates；X-CROSS 數字不可作正式跨家排名。
後續需依「v2 完成條件」回到 W=128（freeze/unfreeze、round-only runner、暖機 gate 全部通過 審查 後）。

## Slide 16
限制與風險
類型 | 範例 | 引用方式
已驗證事實 | 三家 VM/K8s tpmC 數字、p99、error count | 可在會議中引用；但不可作為唯一採購或導入決策依據
工程推論 | TiDB K8s 偶發 stall event 推測為 leader transition/NodePort iptables | 引用時需附「推論」字樣
待補數據 | N=3 重跑、YugabyteDB K8s retention 成因、W=128 跨區域 sweep 結果 | 引用前需說明數據尚未產出
主要 Caveat（v2 更新）
⚠ N=1 量測：第一階段全部 cell 單次跑，流程-log 已標註「下一階段補 N=3」
⚠ S-K8S YBDB 退化 80%：K8s unlimit 僅 19.2%，p99 +669%；成因尚未定位，列後續調校項
⚠ W=4 framework 驗證 ≠ 正式 基準：X-CROSS 數字不可作正式跨家排名
⚠ X-CROSS 數字不可作正式排名：W=4 t=16 workload 與 S-BASE/S-K8S W=128 t=128 不可直接比較
⚠ YugabyteDB K8s 保留率 成因：可能涉及 helm chart 預設、tablet 配置、raft 跨 pod 開銷等
⚠ 採購 / 商業實體層面：候選廠商商業實體狀態、供應鏈與政策考量，需另案 審查

## Slide 17
Appendix：文件導引與預期問題
主題 | 引用
第一階段數據彙整 | 1_MeetingMinutes/analytics-S-K8S-2026-06-15.md
跨區域技術決策 | phase-crossregion/decisions-2026-06-08.md（10 道議題）
分散式 DB 非技術議題 | 1_MeetingMinutes/2026-06-09-distributed-db-adoption-non-technical.md
PoC 設計原則 | results/PoC-DESIGN.md（SSOT）
結果索引 | results/README.md
X-CROSS 驗證工作階段 | phase-crossregion/SESSION-2026-06-22-determinism-v2.md
預期問題與回應方向
預期問題 | 回應方向
為什麼 YugabyteDB K8s 退化這麼多？ | 成因尚未定位，列為後續調校項；不在第一階段結論範圍內
W=4 數字能排名嗎？ | 不行。W=4 僅為 framework/contention probe；正式排名需 W=128
何時可以給最終建議？ | 待 W=128 sweep 完成 + application owner 五項議題共識 + 採購 review
K8s 化值得做嗎？ | TiDB/CRDB 在 K8s 不限資源下 retention 約 80%+；限制資源情境吞吐砍半，需依情境權衡