## Slide 1
分散式資料庫架構 PoC Kickoff Report
TiDB / YugabyteDB | 高併發 OLTP 場景適性驗證
Jira ITDBA-3596
01
Why This Matters
問題與動機
02
How We Validate
驗證設計
03
Current Status
目前進度
04
Next Steps
下階段計畫
DBA Wnlin

## Slide 2
01
Why This Matters · 問題與動機
為什麼要做分散式資料庫 PoC
核心目標 停機維護是 104 的事，不應影響到客戶使用。
現況痛點
現有 Primary / Standby 架構在計劃性維護需停機作業窗口
維護視窗期間仍有服務中斷風險，直接影響用戶體驗
傳統 HA 靠外部 Failover script，切換時間難掌握或縮短時長
PoC 要回答的問題
分散式架構能否做到「任一節點故障或維護，服務持續」
在 104 的高併發 OLTP 場景下是否真的可行
用數據支撐選型建議（Between TiDB and YugabyteDB）
情境鎖定 聚焦高併發 OLTP（熱點寫入、多站點讀寫），避免結論無限上綱。
ITDBA-3596 分散式資料庫架構 PoC 報告
2 / 9

## Slide 3
01
Why This Matters · 問題與動機
PoC 邊界：未納入協作單位的已知風險
本次 PoC 屬 DB 層架構驗證；以下跨單位議題不在驗證範圍內，結論適用性以此為界。
協作單位 | 未協作的影響範圍
NET | PoC 專線延遲數據基於 SD IDC ↔ GCP 代替；等效性未經實際維運團隊背書
HVM | IDC 側 VM 資源（CPU / RAM / Disk）未協調；PoC 使用現有測試資源，不代表生產規格可直接取用；需另設計規劃（預算階段）
SE / K8s（WEB Application） | 流量切換層（LB / DNS）未納入應用情境驗證；S2 情境（計劃性零中斷切換）僅驗證 DB 層行為，產品應用端路徑規劃未測試
ITDBA-3596 分散式資料庫架構 PoC 報告
3 / 9

## Slide 4
02
How We Validate · 驗證設計
四個設計決策支撐 PoC 有效性
評估標的
雙軌
TiDB（MySQL-compatible）
YugabyteDB（PostgreSQL-compatible）
避免單一選型受既有習慣限制
測試環境
等效替代
SD IDC（172.24.*.*）↔ GCP（10.160.*.*）
模擬 IDC ↔ EDC 站點間行為
環境已具備、跨單位協作成本最低
壓測基準
TPC-C
實際業務邏輯操作、跨表關聯交易
直接量測：tpmC / p95 / p99 / 衝突率 / RTO
TiDB & YB 原廠均有公開 TPC-C 數字可對照
驗證情境
S1 ~ S4
S1：雙站各 50% 寫入 — 穩定性 & 延遲
S2：全切 GCP — 零中斷切換可行性
S3 / S4：專線中斷 — 單站存活、對側安全停寫
ITDBA-3596 分散式資料庫架構 PoC 報告
4 / 9

## Slide 5
02
How We Validate · 驗證設計
情境矩陣 S1 ~ S4 與 PoC 範疇界定
# | 專線 | 流量 | 驗證重點
S1 | 正常 | IDC / GCP 各 50% | 雙站同時寫入的穩定性與延遲
S2 | 正常 | 全切至 GCP（IDC 計劃維護） | 零中斷流量切換可行性
S3 | 中斷 | IDC 繼續運作 | IDC 獨立存活；GCP 安全停寫
S4 | 中斷 | GCP 繼續運作 | GCP 獨立存活；IDC 安全停寫
PoC 範疇界定 本次驗證的是「架構行為」（一致性、quorum、故障切換、split-brain），由 DB 引擎決定，與部署平台無關。VM → K8s 的差異在於資源排程效率與單叢集效能，不影響架構正確性結論。VM PoC 結果有效；K8s 部署為後續落地評估的獨立項目。
ITDBA-3596 分散式資料庫架構 PoC 報告
5 / 9

## Slide 6
03
Current Status · 目前進度
PoC 執行狀態（2026/04）
階段 | 狀態 | 備註
選型評估、面向定義 | ● 完成 | 雙軌 TiDB / YugabyteDB 鎖定
架構設計 | ● 完成 | SD IDC ↔ GCP 模擬 IDC ↔ EDC 拓樸
Test Case 定義 | ● 完成 | TC-01~05 + 各自專屬 TC
IaC 建置（Terraform / Ansible） | ▲ 進行中 | 預計 2026/05 完成
環境部署與壓測執行 | ○ 待開始 | 2026/06 ~ 07
PoC 報告輸出 | ○ 待開始 | 2026/08 初稿 → 2026/09 定稿
現階段重點 IaC 完工後即可進入環境部署與壓測執行；在此之前無實測數據可提供。
ITDBA-3596 分散式資料庫架構 PoC 報告
6 / 9

## Slide 7
04
Next Steps · 下階段計畫
時程里程碑（2026/05 ~ 09）
月份 | 主軸 | 關鍵產出
2026/05 | 環境就緒 | IaC 完成、TiDB & YugabyteDB 雙系統部署驗證、監控上線
2026/06 | 壓測執行（單機行為） | TC-01~05 + TiDB / YB 專屬 TC 執行完畢、數據彙整
2026/07 | 壓測執行（多站情境） | S1 / S2 / S3 / S4 四情境完成、數據彙整
2026/08 | 分析與報告撰寫 | 對照驗證報告初稿、落地計畫草案
2026/09 | 交付與決策 | 項目產出定稿、後續專案啟動依據
ITDBA-3596 分散式資料庫架構 PoC 報告
7 / 9

## Slide 8
04
Next Steps · 下階段計畫
三份產出與組織能力準備
三份交付產出（2026/08 ~ 09）
產出 1 PoC 對照驗證報告
2026/06 執行 → 2026/08 完稿；風險清單、一致性 / 延遲 / RTO、TiDB vs YB 比較結論
產出 2 可落地執行計畫
2026/08 Drift → 2026/09 Final；架構 / 部署 / 遷移 / HA-DR / 備份
產出 3 預算評估報告
2026/09 完稿；建置 / 維運 / 擴展成本；含最低成本啟動策略（VM → K8s 過渡）
組織能力準備（平行進行）
開發端 → 工程大學
error handling / retry / transaction / hotspot 避免
MySQL / PostgreSQL 學習曲線抹平
課程形式提前佈局
DBA Team → DBaaS 承接能力
Raft：引擎內建選主，寫入需多數節點確認
Placement Policy：副本位置 / Leader 偏好
Rolling Upgrade：逐節點升級、監控 Raft 狀態
ITDBA-3596 分散式資料庫架構 PoC 報告
8 / 9

## Slide 9
04
Next Steps · 下階段計畫
待確認事項（需決策支援）
1
技術路線偏好
MySQL-compatible（TiDB）或 PostgreSQL-compatible（YugabyteDB）目前無明確傾向，PoC 結果出爐前維持雙線評估。
2
原廠 / 顧問參與
TiDB / YugabyteDB 在台灣均無直接溝通窗口；若需提升結論可信度，需提前確認是否引入外部資源。
3
工程大學課程排期
Y26 or Y27 規劃；需與工程大學與開發端同步。
報告依據：ITDBA-3596 | PoC 專案目錄：github.com/heavenruler/dba_career/tree/master/poc
ITDBA-3596 分散式資料庫架構 PoC 報告
9 / 9