## Slide 1
PROOF OF CONCEPT · 第一階段 v2
PoC 第一階段成果與下一步決策
第一階段已給出技術證據；下一步由 application owner 與管理層共同界定導入場景。
日期 2026-06-22
受眾 DBA / 跨部門主管 / application owner（應用負責人）
本份定位：第一階段成果與決策框架，不是工程細節報告。

## Slide 2
PHASE MAP & KEY TAKEAWAYS
第一階段成果與下一步決策
本頁核心 第一階段已給出技術證據，下一步需要 application owner 與管理層共同界定導入場景。
2026-06-22
2
進度地圖
Phase | 範圍 | 狀態
S-BASE（VM baseline） | TiDB / CockroachDB / YugabyteDB × 指定 isolation × 指定拓撲 | ✅ 已完成
S-K8S（K8s 對照） | 三家 × {unlimit, limit} = 6 cell | ✅ 已完成
T-THRD（thread control） | thread sweep 行為對標 | 🟡 待完成
X-CROSS（跨區域） | 6-node + GCP 跨區、placement、failover、chaos | 🟡 框架完成；sweep 待 determinism gate
X-CROSS 三家六節點 smoke 已完成；正式 W=128 sweep 待 determinism gate。
已完成什麼
三家於同一 4 vCPU + W=128 TPCC 完成 baseline 對標；VM 與 Kubernetes 部署差異已實測量化；跨區域測試框架（IaC / playbook / suite scripts / chrony drift gate）已就位。
已觀察到什麼
TiDB 與 CockroachDB 在 K8s retention 約八成；YugabyteDB 退化明顯，成因尚未定位（列為後續調校項）；全程 N=1，正式決策前需補 N=3 重跑。
下一步誰決策
application owner（一致性 / 延遲 / RTO·RPO）、管理層（商業實體限制 / 預算窗口）、DBA / 維運（依上述決策選擇導入路徑）。
N=1 為單次量測；正式採購或導入前需補 N=3 重跑（已列入下一階段）。

## Slide 3
PROJECT TIMELINE 1/3
專案歷程：研究到跨家框架
本頁核心 先定義問題與比較口徑，再建立可重複執行的基礎設施與三資料庫共同工具鏈。
2026-06-22
3
時間 | 階段 | 重大節點 | 狀態
03-30～04-10 | 前期研究 | 定義分散式 SQL、跨區同鍵寫入、follower read、HA/DR 與九項 survey 評估面向 | ✅ 完成
04-21～04-27 | IaC 與第一版測試鏈 | 建立多測項部署、HAProxy、VM / Kubernetes 流程及獨立壓測 client | ✅ 完成
04-28～05-05 | YugabyteDB 首輪除錯 | 處理 BenchmarkSQL、bulk load、snapshot、RF / schema packing 與 HAProxy 問題；後由 v4.7 取代 | ✅ 完成
05-06～05-14 | 三資料庫對標成形 | 納入 TiDB、CockroachDB、YugabyteDB，統一結果結構與 go-tpc 工具鏈 | ✅ 完成
此階段完成的是「可比較的工程框架」，早期測試數字不直接納入 v4.7 正式結果。

## Slide 4
PROJECT TIMELINE 2/3
專案歷程：Baseline、三節點與治理
本頁核心 將測試從可執行提升為可重現、可追溯、可拆解成本來源。
2026-06-22
4
時間 | 階段 | 重大節點 | 狀態
05-18～05-21 | v4.7 baseline 重構 | 建立 PoC-DESIGN SSOT、detached suite、gate、marker、summary 與單節點三隔離級對標 | ✅ 完成
05-22～06-02 | 三節點 controlled experiment | 完成 shard × replica × HAProxy 拓撲、12-cell dry-run 與三家 5-cell 結果 | ✅ N=1 完成
05-20～06-04 | 文件與數據治理 | 建立模板、AI 協作規範、artifact-first 審計與三家 pipeline-log 對齊 | ✅ 完成
06-06～06-07 | Phase isolation | 分離 S-BASE、S-K8S、T-THRD、X-CROSS，建立 manifest、guard 與 metrics fan-out | ✅ 完成
正式數字必須能追回測試條件、時間戳、結果檔案與 done marker；缺少來源時不進主表。

## Slide 5
PROJECT TIMELINE 3/3
專案歷程：Kubernetes 到跨區驗證
本頁核心 已完成 K8s 對照與跨區技術路徑；正式跨區效能仍受 determinism gate 約束。
2026-06-22
5
時間 | 階段 | 重大節點 | 狀態
06-08～06-14 | Kubernetes v4.7 | 三資料庫 × limit / unlimit 六組正式 suite 全部完成，含 caveat | ✅ 6/6 完成
06-08～06-17 | 跨區設計與前置開發 | GCP 5 VM、六節點部署、placement、WAN、chaos、failover 與 pre-flight 規格 | 🟡 框架完成；部分僅 dry-run
06-18～06-19 | IDC↔GCP 實際驗證 | 修正 IaC / gate / 防火牆 / YugabyteDB placement；三家完成真六節點 smoke | ✅ smoke 完成；非正式效能結論
06-21～06-22 | Determinism 收斂 | W=4 重跑變異過大（TiDB +526%、CRDB -40%、YBDB -45%）；改採同 cluster freeze + W=128 | 🟡 進行中；未形成正式結論
決策界線：六節點跨區交易路徑可行；正式跨家排序須等 W=128、R2～R5 median/CV 與完整回復流程驗收。

## Slide 6
POSITIONING
三家資料庫導入定位
本頁核心 三家有不同導入定位，不適合用單一吞吐排序判讀。
2026-06-22
6
TiDB
短期優先候選
VM 與 K8s 吞吐較佳、K8s retention 較高；可優先進入應用情境對接。
CockroachDB
保留觀察
一致性語意較強（SSI 預設）；SI / SSI 下 retry 與效能成本明顯，需評估容忍度。
YugabyteDB
保留觀察
VM + HAProxy 表現可觀；K8s 結果不宜直接作結論，VM 路徑可進入評估。
同硬體 baseline · t=128 mean tpmC
TiDB
≈ 26,900
YugabyteDB
≈ 15,600
CockroachDB
≈ 15,000
vm-3node-haproxy-3s3r-rc（約值）；controlled experiment baseline，不直接代表各家生產表現。

## Slide 7
VM vs KUBERNETES
VM 與 Kubernetes 效能差異
本頁核心 K8s 化對 TiDB 與 CockroachDB 屬可接受範圍；YugabyteDB 在 K8s 下退化顯著，列為調校與驗證項。
2026-06-22
7
資料庫 | VM baseline | K8s（不限資源） | K8s retention | K8s（資源限制）retention
TiDB | 26,947 | 23,442.9 | 約 87% ✅ | 約 58%
CockroachDB | 15,033 | 12,196.7 | 約 81% ✅ | 約 43%
YugabyteDB | 15,632 | 2,997.6 | 約 19% ⚠ | 約 10%
◆ 資源限制情境 每個資料庫 pod CPU 上限 2 vCPU、記憶體 8 GiB（相對 VM 4 vCPU），觀察緊配額下吞吐表現。
◆ 延遲（NEW_ORDER p99） 限制資源下 CockroachDB 約為 VM 的 3 倍、YugabyteDB 更高，建議納入 SLA 設計。
◆ 錯誤率 24 組僅一例非零（TiDB-unlimit T16 單一 round 的 16 秒 stall），其餘 99.998% 完成。
◆ K8s 部署優化方向 Service Mesh（服務間流量治理層）、Pod 反親和性（避免同節點堆疊）、leader election timeout、CPU pinning 等屬後續工程項。
tpmC / p99 / retention 數字來源：analytics-S-K8S-2026-06-15.md。

## Slide 8
CROSS-REGION PROGRESS
跨區域 / 跨專線進度（更新至 06-22）
本頁核心 三家六節點 smoke 已完成；正式 W=128 sweep 待 determinism gate 放行。
2026-06-22
8
Done — 已完成
10 道技術議題拍板（GCP 5 VM 拓撲、9 cell-track、placement P-A/P-B、chaos C1/C4/C7 等）
非技術議題收斂 9 項（5 待決 + 4 拍板）；含跨區 DR「現行 No、中長期必需」
IaC（Terraform）、ansible playbook、suite scripts、chrony drift gate（10-host，drift_median 0.017 ms）
IDC 端盤點與 K8s 殘留清理；GCP 5 VM 已驗證可建可連並 destroy 釋出（節費）
三家真六節點 P-A smoke 完成（06-19）：TiDB 11112.9 / YugabyteDB 6812.2 / CockroachDB 2145.2 tpmC
Pending — 待執行
Determinism v2 pipeline：同 cluster round-only + scheduler/balancer freeze + R2～R5 CV
W=128 正式 baseline（當前 W=4 run-to-run 差異過大，不可作正式比較）
freeze/unfreeze、round-only runner、warmup、placement gate 全部通過 review 後才啟動
Terraform apply 重建 GCP 5 VM → cross-region dry-run → sweep 實跑
Sweep 量級：約 150 小時（360 rounds × 約 25 分），分批執行並設 review gate
Risk — 風險
W=4 結果已確認不具重現性，不得納入正式比較或更新候選排序
Determinism v2 所有工件（Makefile / freeze / runner / HAProxy）尚在 review，未驗收不標示完成
sweep 期間 IDC 端負載連續（建議避開其他維護窗口）
跨區域網路 drift 異常需 fail-closed gate（已實作於 chrony 10-host 版）
GCP 5 VM 連續開機約 USD 590 / 月；sweep 期間約 USD 40 自然發生
06-19 smoke 數字僅作「技術路徑可行性」證據，不可用於正式跨家排名或採購決策。

## Slide 9
DECISION FRAMEWORK
建議決策框架
本頁核心 不是選一家，而是先界定 application 條件、再排序候選；本份提供框架，不替代決策。
2026-06-22
9
三層候選分類
分類 | 內容 | 處置
短期候選 | TiDB | 優先進入應用情境對接
保留觀察 | CockroachDB | 依一致性需求、retry 容忍度評估
保留觀察 | YugabyteDB | VM 路徑可評估；K8s 需先調校
暫不作結論 | 跨區域場景、K8s 退化未定位 | 等 sweep 與調校產出後再評估
Application owner 需確認的五項議題
1
交易一致性 需要 SERIALIZABLE / SSI？可接受 READ COMMITTED？
2
可接受延遲 t=128 負載下 p99 需 500ms / 1s / 2s 以內？
3
retry / timeout 能接受 SI / SSI 下 retry 機制？timeout 預期值？
4
RTO / RPO 跨區域 failover 需 < 30s RTO？容許資料 lag？
5
連線層 / 交易模式 能配合 HAProxy / pgbouncer / 連線池與短交易模式調整？
上述五項取得共識前，建議不直接拍板採購單一資料庫。

## Slide 10
LIMITS & RISK
限制與風險
本頁核心 本份簡報的引用邊界與後續補強項。
2026-06-22
10
類型 | 範例 | 引用方式
已驗證事實 | 三家 VM / K8s tpmC 數字、p99 數字、error count；六節點 smoke tpmC | 可在會議中引用；但不可作為唯一採購或導入決策依據
工程推論 | TiDB K8s 偶發 stall event 推測為 leader transition / NodePort iptables | 引用時需附「推論」字樣
待補數據 | N=3 重跑、YugabyteDB K8s retention 成因、跨區域 W=128 sweep 結果 | 引用前需說明數據尚未產出
主要 caveat
▶ N=1 量測 第一階段全部 cell 單次跑，pipeline-log 已標註下一階段補 N=3。
▶ W=4 不可比 W=4 run-to-run 差異 TiDB +526%、CRDB -40%、YBDB -45%，不得納入正式跨家比較。
▶ YugabyteDB K8s 約 19% retention 成因尚未定位，列為後續調校項；可能涉及 helm chart 預設、tablet 配置等。
▶ 採購 / 商業實體層面 候選廠商之商業實體狀態、供應鏈與政策考量需另案 review，不在本份技術簡報範圍。
▶ 06-22 程式仍在 review Makefile、freeze/unfreeze、round-only runner 與 HAProxy 尚未驗收，不得標示完成。

## Slide 11
ROADMAP
後續推進階段
本頁核心 分三階段推進，不是 task list。
2026-06-22
11
短期
完成 determinism pipeline 與 W=128 baseline
完成 freeze/unfreeze、round-only runner、warmup、placement gate 的 review 與驗收
以 R2～R5 median 與 CV 建立 W=128 正式 baseline
確認三家跨區域結果可作正式跨家比較後再更新候選排序
中期
完成跨區域 sweep、failover、chaos
A-S / A-A-RO / A-A × P-A / P-B × 三家，依 review gate 分批 sweep
failover 與 chaos（C1 / C4 / C7）driven 測試
跨區域 analytics 第二份報告
決策
與 application 共同定義導入候選場景
application owner 完成 Slide 6 五項議題確認
採購 / 商業實體層面 review 完成
選定一個或多個短期候選進入導入規劃
議題確認與採購 review 可平行進行，不需等技術數據全齊才開始。

## Slide 12
APPENDIX
文件導引與預期問題
本頁核心 細節文件導引；主簡報不塞 path。
2026-06-22
12
文件導引
主題 | 引用
第一階段數據彙整 | analytics-S-K8S-2026-06-15.md
跨區域技術決策 | phase-crossregion/decisions-2026-06-08.md（10 道議題）
分散式 DB 非技術議題 | 2026-06-09-distributed-db-adoption-non-technical.md
PoC 設計原則 | results/PoC-DESIGN.md（SSOT）
結果索引 | results/README.md
06-19 smoke 報告 | phase-crossregion/SESSION-2026-06-19-3db-smoke.md
06-21 determinism | phase-crossregion/SESSION-2026-06-21-determinism.md
06-22 determinism v2 | phase-crossregion/SESSION-2026-06-22-determinism-v2.md（進行中）
預期問題與回應方向
Q 為什麼 YugabyteDB K8s 退化這麼多？
A 成因尚未定位，列為後續調校項；不在第一階段結論範圍內。
Q 何時可以給出最終建議？
A 待跨區域 sweep 完成 + application owner 五項議題共識 + 採購 review 完成。
Q K8s 化值得做嗎？
A TiDB / CockroachDB 不限資源下 retention 約八成、屬可接受；限制資源下吞吐砍半、p99 明顯惡化，須依應用情境權衡。
Q 是否需要等所有數據齊全才能決策？
A 議題確認與採購 review 可平行進行，不需等技術數據全齊才開始。
Q W=4 的 smoke 數字可以用嗎？
A 不可。W=4 run-to-run 差異過大（最高 +526%），只能作為「路徑可行性」證據，不可作正式排名或更新候選。