## Slide 1
2026-08-27
1
多寫多讀混合雲
## Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27 ・ SSD 技術審查

## Slide 2
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
2
導覽｜本次五個段落
段落 | 這一段回答什麼
北極星 | 目標沒變，但實務終點被 Y26 的驗證結果修正到哪裡
Y25 結論 | 驗了什麼、明確不驗什麼、留下哪些既成事實
Y26 結論 | 四家候選怎麼定位、能做什麼、不能做什麼
推進路線 | 技術主線、產品期待、維運後勤三條軌怎麼並行
實施辦法 | 採用 TiDB 的 Phase 0–3 與各階段驗收
全篇數字皆可回溯至 poc/results/、poc/phase-crossregion/ 的原始測試證據。

## Slide 3
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
3
北極星

## Slide 4
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
4
北極星｜同一個目標的三個高度
高度 | 表述
策略層 | 填補 Cloud Foundation Layer 技術缺口 —— 隔離「應用程式」與「基礎建設」的直接關連，讓應用程式具有可攜性
業務層 | 期待未來達到 104 封站時，使用關鍵服務的客戶不受影響
維運層 | 「停機維護是 104 的事，不影響到客戶使用權益」
Y25 訂下的七條原則
1. 不因任何一 Region or DC 維護或作業而封站 2. 多地多機房可解析、引導流量就近存取
2. 不因 DC 間 Latency / Delay 產生影響 4. 減少 RD 重構工程完成資料庫架構重構
5. 如果能 Multi Write 就不考慮 Major Write + Multi Read
1. 清楚掌握 Cross DC 的 Latency / 2PC issue 7. 避免過度設計

## Slide 5
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
5
北極星｜Y26 驗證後的唯一修正：原則 5
原則 5 保留為目標，實務終點修正為 A/A-RO
Y26 PoC 驗證後確認：Multi Write（雙區同時寫入）受周邊 Infra 架構限制，在可見期內不可達。
 | 原訂 | 修正後
寫入 | 雙區同時寫（A/A） | 單寫，集中 IDC（A/S）
讀取 | 雙區讀 | 雙區讀，EDC 就近讀（A/A-RO）
業務目標達成 | ✅ | ✅ 同樣達成
原則 1／2／3／6 完整成立；原則 5 降為長期目標，不是本輪交付。
客戶在任一機房維護時仍可讀取；寫入路徑集中且一致性可保證。

## Slide 6
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
6
Y25 結論

## Slide 7
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
7
Y25｜三大範疇驗證小結
範疇 | 做法 | 小結
分散式資料庫與 MQ | ac-api 流量鏡像整合測試，驗證跨雲資料同步的可靠性與效能 | 配合新增 AI 專案調整資源配置，Y25 測至 STG
跨機房分流機制 | 建立測試用對外應用程式 whereami，實測多區域流量分配 | 8/M Cloudflare LB 通過，符合分流及 ip sticky 需求；F5 未能滿足
其他 SSD 組件 | 多雲環境所需基礎設施組件內部驗證 | 10/B 完成 PROD 環境內部驗證，無議題
資料庫觀測結果
1. TiDB 在多寫多讀架構上表現出優勢 —— 跨區回應速度落差小、無漏寫或寫錯、比 ProxySQL+MariaDB 快
2. 跨機房使用類似 DX 之專線服務是必要投資
3. 具備部分代表性 —— 能處理 AC 最複雜寫入場景；未擴大流量測試，預期可水平擴展應對

## Slide 8
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
8
Y25｜SSD 自行驗證組件：盤點原則與排程
盤點原則
• 確認地端 Infra 組件功能或已知應用情境，雲端是否能滿足；若否則確認解決方案 —— 解決方案不一定需滿足多寫多讀
• 考量 POC 搭配少數關鍵產品測試，不會測到所有情境，會盡可能在可測範圍做情境驗證
• 除資料庫預期搭配流量鏡像測試，其他項目由 SSD 自行做功能驗證
驗證排程 —— 除 MongoDB 排 Y26，其餘皆於 Y25 完成
單位 | 驗證標的 | 排程 |  | 單位 | 驗證標的 | 排程
HVM | 外部 DNS | Y25 |  | NET | Firewall | Y25
HVM | 內部 DNS | Y25 |  | DBA | MongoDB | Y26
HVM | Proxy | Y25 |  | SE + Search | Search | Y25
HVM | NTP | Y25 |  | SE | OMS | Y25
NET | GSLB | Y25 |  | SE + TSD | Vault | Y25
NET | SLB | Y25 |  |  |  | 

## Slide 9
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
9
Y25｜SSD 不驗證項目（明確排除）
單位 | 標的 / 應用情境 | 不驗證原因
SE | OMS 寫檔寄信 | 未來都轉 SMTP；SMTP 已在目前驗證範圍
SE | Assessment | 網站設計過時、無法支援 AA mode、未來不續存；為產品端需處理問題
SE | Memcache | 無法支援 AA mode、未來不續存，預期轉移至 Redis
SE | AP | 未來都轉入 K8s 即享快速遷移部署之機制
HVM | NetApp | 檔案規劃以 MVS 作為主要存儲媒介
HVM | VMWare | 已確認有對應雲端服務可訂閱
HVM | Pure Storage | 已確認有對應雲端服務可訂閱
DBA | Redis | 待有實際需求發生時再規劃安排
這張表同時是「A/A 為何不可達」的主要依據 —— 無法支援 AA mode 的組件都不在資料庫層。

## Slide 10
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
10
Y25｜預期的混合雲樣貌轉變過程
期間 | 可觀測性與 API 架構 | IT 基礎建設 | 預期結果
2024 | Service Mesh 讓 K8s 應用取得服務拓樸圖 | AC 雲地都部署，資料一寫多讀 | IDC 失效時 AC 服務降級，關鍵服務受影響變小
2025–2026 | 拓樸資料識別潛在弱點；Grafana Loki 投入 | 多寫多讀技術選型及架構規劃，範圍選定分散式 RDBMS、RabbitMQ | 對可行性與功能範圍探索與學習 → 確認技術架構對本司應用程式是否可行
2026–future | 因應 AI Agent Task Force 調整 | 因應 AI Agent Task Force 調整 | 累積日常維運經驗並進行災難演練 → IDC 機房失效時 AC 持續運作不降級

## Slide 11
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
11
Y25｜留給 Y26 的三個既成事實
# | 事實 | 對 Y26 的意義
1 | ac-api 已完成應用層多寫改造並通過測試<br>AUTO_INCREMENT→ULID 四步驟、pid/idno 改變型 Snowflake、deadlock 與 pdo 連線錯誤已解<br>2026-08-20 MySQL 複測通過、08-26 TiDB 測試通過 | 應用層改造的方法論已驗證可行，不是未知數
2 | 跨機房分流機制已備妥<br>Cloudflare LB 通過分流與 ip sticky 驗證（F5 出局） | A/S 的流量導向前提已成立
3 | ATS Pro 已回到 Single Write<br>多寫的 deadlock 影響上線，2025-11-19 定案 | 產品可在單寫架構下先上線，不必等主線遞進

## Slide 12
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
12
Y26 PoC 結論

## Slide 13
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
13
Y26｜候選與定位區隔
Y26 PoC 立項時的候選是三家分散式 SQL；MySQL Galera（PXC 8.4）於 2026-08 補測進來作為對照基準。
代號 | 候選 | 協定 | 定位
A | MySQL Galera Cluster（PXC 8.4） | MySQL | 單寫 / 單機房場景的有效選項，不擔任多寫多讀
B | TiDB | MySQL | 多寫多讀路線的主要候選
C | YugabyteDB | PostgreSQL | 備選，待業務出現 PostgreSQL／高關鍵度需求
D | CockroachDB | PostgreSQL | 同 C
關於 C／D：協定切換是「能不能直接換」的門檻差異，不是「效能差一點」的程度差異。
公司現行業務以 MySQL 為主，PostgreSQL 應用佔比 < 5%（2026-06-09 拍板 D3），目前業務量尚無需考量。

## Slide 14
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
14
Y26｜A 是定位區隔，不是淘汰
Galera 的設計：同步複寫 + certification-based 樂觀併發 —— 為維持 cluster-wide 強一致性，每筆寫入都必須跨節點認證。
情境 | 這個設計的代價 | 實測
單寫入點 | 幾乎為零（wsrep 近乎空轉） | 單節點 NEW_ORDER p99 37.7 ms，四家最快（TiDB 597 ms）
多寫入點 | 隨節點數放大 | 三節點 HAProxy round-robin → 吞吐降到單節點的 0.49×（負向擴展）
跨區多寫 | 再疊加 WAN RTT | 跨區單寫 298.8 tpmC（TiDB 的 1/41.9）；跨區雙寫 GCP 端失敗率 47.0%（PAYMENT 81.5%）
結論：Galera 繼續作為單寫、單機房、低延遲敏感服務的架構選項；多寫多讀路線由 TiDB 承接。
兩者是定位區隔，不是取代關係。

## Slide 15
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
15
Y26｜決策表 ① 業務適配 ・ 應用改造成本
O 可行 X 不適用或不建議 △ 有條件可行 待測 尚未排入測試矩陣
大類 | 細項 | A MySQL | B TiDB | C YBDB | D CRDB | 備註
A. 業務適配 | 多寫多讀（雙區同時寫） | X | O | △ | △ | C/D 技術可行但需換協定
 | 跨區散置寫入（placement） | X | O | O | O | Galera 原生不支援
 | 跨區單寫 + standby（A/S） | △ | O | O | O | A 跨區吞吐僅 298.8 tpmC
 | 跨區就近讀（A/A-RO） | X | O | O | O | A 無 follower/stale read
 | 單機房多寫 | △ | O | O | O | A 在 naive multi-writer 下 0.49×
 | 單機房單寫（現況） | O | O | O | O | A 延遲最優
B. 應用改造 | 協定不變（免改 driver/ORM） | O | O | X | X | A/B 為 MySQL wire
 | SQL / ORM 相容性矩陣 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測 | 四家皆未實測
 | ID 生成改造（AUTO_INC→ULID） | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 分散式共通議題
 | 重試 / 錯誤處理量 | 高 | 低 | 低 | 中 | D quorum 遺失回報 ambiguous
 | 既有維運工具鏈可沿用 | O | 待測 | X | X | A 為現況（PMM3 等）

## Slide 16
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
16
Y26｜決策表 ② 效能與擴展 ・ 可用性與正確性
大類 | 細項 | A MySQL | B TiDB | C YBDB | D CRDB | 備註
C. 效能擴展 | 單節點延遲（p99） | 37.7 ms | 597 ms | 216 ms | 440 ms | A 大幅領先
 | 水平擴展倍率 | 0.49× | 2.06× | 1.37× | 1.65× | 1node → 3node-haproxy
 | 高併發穩定性（range/mean） | 43.2% | 7.4% | 7.1% | 6.9% | t=128 五輪變異
 | all-txn error rate | 0.037% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | A 為四家唯一非零
 | 跨區單寫吞吐（P-A×A-S） | 298.8 | 12,526.5 | 12,769.5 | 10,163.4 | tpmC, t=128
 | 跨區就近讀吞吐（A/A-RO） | n/a | 31,571.3 | 56,787.9 | 41,056.3 | GCP 側 read_tpmTotal
D. 可用/正確 | 單節點 kill 可觀測中斷 | 無 | 6.68–8.4 s | 無 | 無 | B 為 SQL/共識層分離的體現
 | 區域級停止後復原 | 22.2 s | 39–44 s | 3.0 s | 7.0 s | 口徑不等價（見備註頁）
 | quorum 遺失寫入拒絕 | ⚠ 曾非預期成功 | 乾淨拒絕 | 乾淨拒絕 | ⚠ ambiguous | A/D 需應用層額外處理
 | 跨區分斷後自動恢復 | O | 待補 | 待補 | 待補 | A 解除後 20–30 秒 IST/SST
 | 跨區雙寫 GCP 側失敗率 | 47.0% | 0.158% | 0.134% | 0.111% | A 高出 B 約 300 倍
「區域級停止後復原」口徑不等價：A 從 t_kill 起算、B 從 t_restart 起算（B 從 t_kill 為 198–202 s）。

## Slide 17
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
17
Y26｜決策表 ③ 維運後勤
大類 | 細項 | A MySQL | B TiDB | C YBDB | D CRDB
E. 維運後勤 | PITR / 備份還原 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測
 | Online DDL 與維運工具 | 待測 | 待測 | 待測 | 待測
 | HTAP / 分析型負載 | n/a | 待測 | n/a | n/a
 | 原廠在地支援 | 社群 / Percona | 24×7 中文 + 台灣 SA | 無在地 | 無在地
 | 現有 DBA 技能可承接 | O | △ | X | X
E 大類是本輪最大的證據缺口 —— PITR、Online DDL、相容性矩陣三項都還沒有測試檔案，
這三項正是 Phase 0 的全部內容（見實施辦法）。

## Slide 18
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
18
Y26｜根據目前 TiDB 的評估，我們可以完成的事
# | 可以完成 | 依據
1 | 跨區資料同步不漏寫、不寫錯 | Y25 ac-api 流量鏡像：挑 AC API 最複雜寫入場景，全程無漏寫或寫錯
2 | 應用不改協定即可接上 | MySQL wire；ac-api 完成 ULID/Snowflake 改造後，2026-08-26 TiDB 測試直接通過
3 | 水平擴展 | 1node→3node 擴展倍率 2.06×，四家最高；跨區單寫吞吐是 Galera 的 41.9 倍
4 | 高併發下維持穩定與零錯誤 | t=128 五輪變異 7.4%、all-txn error rate 0.000%
5 | 跨區單寫（A/S）並確保副本真的到位 | P-A×A-S 跨區 W=128 完成，12,526.5 tpmC、0 error；placement + 副本存在 + 近讀 probe 三重驗證
6 | 跨區就近讀（A/A-RO） | IDC 側 15,182.5 tpmC、GCP 側 read_tpmTotal 31,571.3、全程 0 錯誤
7 | 控制資料放置位置 | Placement Rules 實測：P-A（leader 固定 IDC）與 P-B（跨區 30–70% 混合）皆可設定並驗證
8 | quorum 遺失時乾淨拒絕寫入 | write_correctly_rejected —— 不會靜默寫入成功
9 | 跨區雙寫時把錯誤率壓在低檔 | P-B×A-A GCP 側 0.158%，型態為跨區鎖等待逾時，非衝突拒絕
10 | K8s 部署與資源配額控制 | S-K8S limit/unlimit 六組 suite 完成，含 throttling / OOM / storage 證據
11 | 取得原廠在地後勤支援 | PingCAP 24×7 中文、Premier S1 30 分鐘 SLA、台灣本地 SA 已到職
12 | 把 DR 備援資源轉成有產出的資源 | A/S 的 standby 資料端置於 EDC，可承載讀取型商務邏輯

## Slide 19
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
19
Y26｜根據現有架構，我們不能完成的事
（一）架構層面 —— 短期內無法解除
# | 不能完成 | 原因
1 | 端到端雙區同時寫（A/A） | 限制不在資料庫。Assessment / Memcache 架構上無法支援 AA mode；OMS 雲端無法代理對外寄信；NetApp 部分檔案無法轉入 MVS
2 | 整區故障秒級自動接手 | RF=3、僅 IDC + EDC 兩個 failure domain，數學上不保證。F2 是「停 3 台 IDC process 再由 operator 重啟」的恢復力測試，不是自動區域 failover；從 t_kill 起算 198–202 秒
3 | 單節點故障對 client 完全零感知 | TiDB SQL 層與共識層分離，單節點 kill 有 6.68–8.4 秒可觀測中斷。是架構特性不是缺陷，但設計 SLO 時必須納入
4 | 在低延遲敏感場景取代 Galera | 單節點 p99 597 ms vs Galera 37.7 ms（15.8 倍）
5 | Cloudflare + F5 的 sticky session | 來源 IP 到 F5 只看得到 Cloudflare 的 IP；需改用 Cloudflare LB
6 | 在 GCP 重現 A10 的 Ignore-TCP-MSL | GCP SLB 無此功能；TSD 已評估影響不大，但無法對等移植

## Slide 20
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
20
Y26｜不能完成的事（續）
（二）證據層面 —— 補測即可解除
# | 尚不能宣稱 | 缺什麼
7 | SQL / ORM 相容性已驗證 | 相容性矩陣未執行；MariaDB 10.4 / 10.11 待原廠線下評估
8 | 備份可還原、PITR 可用 | 完全未排入測試矩陣（無 spec、無 script、無 artifact）
9 | Online DDL 不影響前台 | 未量測 DDL 期間對 tpmC / p99 的影響幅度與持續時間
10 | 跨區部署的 WAN 成本是多少 | 缺 IDC-only 六節點 paired control
11 | P-B 高併發吞吐劣化的根因 | th=128 劣化（9003→14948→2113→954→1480），命中 PessimisticLockNotFound／LockTsMismatch，未定位根因
12 | HTAP / 向量檢索可用 | TiFlash 未執行分析型查詢；向量檢索僅原廠說明，本 PoC 無實測
13 | Failover 數字可跨產品比較 | 各家計時起點不等價，需先統一口徑重測
（三）本輪不做 —— 屬決策而非能力限制
# | 不做 | 理由
14 | PostgreSQL 路線（YBDB / CRDB） | PostgreSQL 應用佔比 < 5%；協定切換成本無法由現有效益差距正當化
15 | Redis 多寫多讀驗證 | 待有實際需求發生時再規劃安排（2025-12-19 定案）
16 | ac-api PROD 整合與流量 mirror | 定案 Y27 再安排

## Slide 21
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
21
Y26｜A/A 卡在哪：限制不在資料庫
資料庫層已證明 TiDB 具備雙區寫入能力（跨區雙寫 GCP 側失敗率 0.158%）。擋住的是周邊 Infra：
層級 | 已知不可行 / 未就緒
應用組件 | Assessment 無法支援 AA mode（設計過時、未來不續存，屬產品端議題）<br>Memcache 無法支援 AA mode（未來不續存，預期轉 Redis）<br>OMS 寫檔寄信 —— 雲端無法代理對外寄信
儲存 | NetApp 檔案規劃以 MVS 為主要存儲媒介，部分檔案無法轉入
網路 | GCP SLB 無 Ignore-TCP-MSL；Cloudflare + F5 架構下 sticky session 無法生效
故障域 | RF=3、僅 IDC + EDC 兩個 failure domain，整區故障秒級接手數學上不保證
專線 | 跨區實測 RTT 8.5 ms、頻寬 190–227 Mbps；「類似 DX 之專線是必要投資」但尚未取得
資料庫層已經準備好做 A/S 與就近讀；擋住 A/A 的是資料庫以外的組件與故障域數量。

## Slide 22
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
22
推進路線

## Slide 23
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
23
路線｜三軌並行全景
【進入條件】 【進入條件】
相容性矩陣 Failover 等價口徑重測
PITR / 備份還原 跨區分斷演練
Online DDL 就近讀 staleness 驗證
│ │
主線 S0 IDC Only ────┼──▶ S1 IDC+EDC P-A×A/S ────┼──▶ S2 IDC+EDC P-A×A/A-RO
（技術） 現行 │ │
│ │ ⛔ S3 P-B×A/A
│ │ 不列入本輪
▼ ▼
branch B1 Self-Service B2 DB 申請 CI/CD 平台
（產品） B4 Observability B3 EDC 資源活化（A/S 資料端）
│ │
▼ ▼
後勤 能力缺口盤點 ──▶ 自控驗證項 ──▶ 原廠協作項（不採購）

## Slide 24
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
24
路線｜技術主線
階段 | 內容 | 進入條件 | 驗收
S0<br>IDC Only | TiDB 單區叢集營運，累積維運經驗與架構穩定性 | — | 叢集穩態營運、監控與告警上線、備份可還原
S1<br>IDC+EDC<br>P-A × A/S | leader/lease 固定 IDC，EDC 持副本；流量只打 IDC | 相容性矩陣、PITR／備份還原、Online DDL 三項補測通過 | EDC 端確實持有資料副本（副本存在 gate）、placement gate 通過、切換演練可回退
S2<br>IDC+EDC<br>P-A × A/A-RO | EDC 端就近讀，寫入仍集中 IDC | Failover 等價口徑重測、跨區分斷演練、就近讀 staleness 與 fallback 驗證 | near-read probe 全數通過、staleness 在業務可接受範圍、fallback 有效
⛔ S3<br>P-B × A/A | 雙區同時寫入 | 不列入本輪 | 業務提出雙區寫入需求，且非 DB 層阻礙解除後再議
為何先 A/S 再 A/A-RO：A/S 只需驗「副本真的到 EDC」與「切得回來」；A/A-RO 才要處理就近讀路由、staleness 語意與 fallback。前者是後者的前置，兩階段失敗模式完全不同，合併會讓問題無法歸因。

## Slide 25
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
25
路線｜產品期待 branch
四條乘載在同一套 TiDB 上，不卡主線遞進，可與 S0／S1 並行。
Branch | 內容 | 依附 | 產品側可感知的價值
B1 Database Self-Service | 申請 / 權限 / 配額 / 備份 / 監控 / 退場的完整生命週期 | S0 起 | 把一次性 PoC 轉為長期平台能力
B2 DB 服務申請 CI/CD 平台 | RD Self-Managed 流程串接（不填 Jira 單即可滿足需求）+ Deploy on K8s 流程 | S0 起 | 縮短交付週期，降低重複申請與維運成本
B3 EDC 資源活化（A/S 資料端） | A/S 的 standby 資料端置於 EDC，供商務邏輯讀取 | S1 起 | 把 DR 備援資源轉成有產出的資源；先挑可移至 EDC 持續運作的定期批次或低風險服務
B4 Observability / 效能分析 | 以 observability data 做效能分析與容量規劃 | S0 起 | B1 的前置能力；讓服務恢復時間可量測而非只有叢集健康燈號
B3 是 EDC 活化議題的直接出口 —— 不需要等到 A/A，A/S 的資料端就已經可以承載讀取型商務邏輯。

## Slide 26
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
26
路線｜維運後勤軌：能力缺口 → 協作需求
TiDB 原廠（PingCAP）對接已完成，尚無強需求進行採購，但建議先確立維運後勤支援協作方式。
能力缺口 | 自控 / 原廠協作 | 現況
PITR / 備份還原 | 自控驗證 | 待測，S1 進入條件
Online DDL 對前台負載影響 | 自控驗證 | 待測，S1 進入條件
SQL / ORM 相容性矩陣 | 原廠提供清單 + 自控驗證 | 原廠已列為 follow-up
Self-Managed 訂閱方案細節 | 原廠待補 | 2026-06-11 會議提出，會後補充
隔離級術語對齊（RR / SI / Serializable） | 原廠釐清 | TiDB 無原生 SERIALIZABLE，設 tidb_skip_isolation_level_check 後仍以 RR 行為執行
MariaDB 10.4 / 10.11 相容性 | 原廠線下評估 | 已提出，待回覆
SLA / 事件升級管道 | 先談協作方式，未採購 | 24×7 中文、Premier S1 30 分鐘、台灣本地 SA 已到職
跨雲連線方式 review | 自控 + 原廠確認 | PoC 走 GCP IAP tunnel；正式導入需 review VPC Peering / Private Link

## Slide 27
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
27
採用 TiDB 的分階段實施辦法

## Slide 28
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
28
實施｜Phase 0：技術門檻補件
項目 | 內容
目標 | 補齊決策表 E 大類的三個「待測」項，讓 TiDB 具備可進入生產的完整技術檔案
工作項 | ① 相容性矩陣：以現行應用實際使用的 SQL 語法子集、常用 ORM、既有備份/監控工具鏈跑相容性驗證<br>② PITR / 備份還原：定義 RPO 目標，實跑全量+增量還原演練<br>③ Online DDL：對含資料大表執行 ADD COLUMN / ADD INDEX，量測對前台負載的 tpmC/p99 影響幅度與持續時間
原廠協作 | 索取 MySQL 相容性清單、Self-Managed 訂閱方案細節、隔離級術語對齊
驗收 | 三項皆有可追溯的測試結果；相容性矩陣明列不支援的 SQL 特性與 workaround
退場條件 | 若相容性矩陣顯示現行應用需大幅改寫，回到決策表重新評估

## Slide 29
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
29
實施｜Phase 1：代表性應用 Pilot（S0）
項目 | 內容
目標 | 在 IDC Only 架構下，導入一個代表性 MySQL 應用或定期批次，取得應用、維運與服務生命週期證據
選題原則 | 可驗證隔離與恢復的代表性服務；或故障影響範圍明確的服務；或可移至 EDC 持續運作的定期批次
協作 | 由 TSD 指派應用 owner，提供真實 SQL / ORM / Driver / Transaction 與改造限制
同步啟動 | B1 Self-Service、B2 CI/CD 平台、B4 Observability 三條 branch 的最小可用版本
驗收 | ① 定義使用者可感知的恢復驗收點（以服務恢復時間取代單一叢集健康燈號）<br>② 一致性優先：先驗證一致性、拒寫與恢復，不以持續寫入為唯一目標<br>③ Self-Service 走完一次完整申請→交付→退場流程
退場條件 | Pilot 效益無法量化，或應用改造量超出 owner 可承擔範圍

## Slide 30
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
30
實施｜Phase 2：跨區 A/S（S1）
項目 | 內容
目標 | IDC + EDC，leader/lease 固定 IDC，EDC 持副本，流量只打 IDC
前置 | Phase 0 三項補測通過；跨區專線可用性確認（PingCAP 建議副本間延遲 ~10 ms）
工作項 | ① placement 設定與 gate 驗證<br>② 副本存在 gate：逐 region 驗證資料確實到達 EDC，不能只驗設定存在<br>③ 切換與回滾演練
同步啟動 | B3 EDC 資源活化 —— standby 資料端供商務邏輯讀取
驗收 | placement gate + 副本存在 gate 皆通過；切換演練可回退；EDC 端資料可供讀取型商務邏輯使用
關鍵教訓：Y26 PoC 曾發生「設定存在但副本從未實體化」的效度事件 —— zone config 自相矛盾、read-replica 缺 placement_uuid，且探測因缺 DB client 靜默通過。gate 必須 fail-closed，不可只驗設定。

## Slide 31
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
31
實施｜Phase 3：跨區就近讀 A/A-RO（S2）
項目 | 內容
目標 | EDC 端就近讀，寫入仍集中 IDC
前置 | Phase 2 驗收通過；Failover 等價口徑重測完成
工作項 | ① 就近讀路由設定與 near-read probe<br>② staleness 量測與業務可接受範圍定義<br>③ fallback 機制驗證<br>④ 跨區分斷演練
驗收 | near-read probe 全數通過；staleness 在業務可接受範圍；分斷後可自動恢復或有明確人工程序
關鍵教訓：Y26 PoC 首輪 A/A-RO 近讀未生效 —— 「設定存在」不足以證明就近讀，必須有執行面證據。

## Slide 32
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
32
實施｜Failover 口徑統一（跨 Phase 的方法論前置）
現行各家 Failover 數字口徑不等價，無法互相比較。進入 Phase 2 前需先統一：
項目 | 統一口徑
RTO 起點 | t_kill（故障注入時點）到首次成功寫入
觀測窗 | 禁止人工恢復介入的觀測窗
探測位置 | 相同探測位置，同時涵蓋 IDC 側與 EDC 側 client
RPO 驗證 | 由相同交易序列驗證
為什麼要先統一
現況 | 問題
Galera G2 從 t_kill 起算 = 22.2 s | 兩者的故障注入、恢復流程及計時起點都不等價
TiDB F2 從 t_restart 起算 = 39–44 s（從 t_kill 為 198–202 s） | 直接比較秒數會得出錯誤的產品優劣判斷
YBDB 3.0 s / CRDB 7.0 s（另一套方法論） | 三套口徑並存，無法形成單一 SLA 依據

## Slide 33
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
33
實施｜條件式選項（不列入本輪排程）
選項 | 觸發條件
P-B × A/A（雙區同時寫） | 業務明確提出雙區寫入需求，且非 DB 層阻礙（AA mode 不支援組件、分流 sticky、故障域數量、專線）解除
PostgreSQL 路線<br>（YugabyteDB / CockroachDB） | 出現高關鍵度 PostgreSQL 應用或 AI 應用需求；或 TiDB 在 Phase 0 相容性矩陣中被證明不適配
PXC / Galera 目標式對照 | 出現極低延遲優先的單寫場景，需要與 TiDB 做針對性比較
推進順序總結
Phase 0 補件 ──▶ Phase 1 Pilot（S0）──▶ Phase 2 A/S（S1）──▶ Phase 3 A/A-RO（S2）
│ │
B1 B2 B4 啟動 B3 EDC 活化

## Slide 34
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
34
附錄

## Slide 35
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
35
附錄｜實測證據入口
文件 | 內容
poc/refresh/SLIDE-BRIEF-2026.md | 本簡報底稿（完整版）
poc/refresh/Y25_多寫多讀POC_摘要.md | Y25 Jira 42 單 + 2601 專案總結簡報彙整
poc/refresh/DECISION-MATRIX.md | Y26 四家候選決策表與終點結論
poc/DISTRIBUTED-DB-SCORING.md | 四家評分表、加權總分、逐項證據連結
poc/MILESTONES.md | 專案歷程、可下／不可下結論、下一決策門檻
poc/gitbook/ | 17 章結構化交付文件（09 跨區、16 決策框架）
poc/results/ | 原始 summary.json、pipeline-log、gate 證據
poc/phase-crossregion/ | 各 placement × workload 結案報告、chaos/failover 比較
poc/1_MeetingMinutes/0611-TiDBx104-summary.md | PingCAP 原廠對接紀錄
poc/1_MeetingMinutes/2026-06-09-...-non-technical.md | D1–D4 拍板紀錄（跨區階梯、TiDB 為主路線）

## Slide 36
多寫多讀混合雲：Y25 結案 × Y26 PoC 決策
2026-08-27
36
附錄｜數字判讀邊界
項目 | 邊界
Failover 秒數 | 各家計時起點不等價：Galera 從 t_kill、TiDB 從 t_restart。跨產品比較前須統一口徑重測
跨區數據 | 屬 X-CROSS 探索性 scope，與單區 S-BASE 拓樸、節點數、quorum 皆不同，不可互相換算 WAN penalty
Galera 0.49× | 本測試刻意用 HAProxy round-robin 製造最大化多寫衝突；改單寫或以 shard key 分流結果可能截然不同
Galera `Error 1213` | 型態與「多主複寫衝突」及「InnoDB local deadlock」皆相容；無 wsrep counter delta 佐證無法區分佔比
加權總分 | MySQL 組（A/B）與 PostgreSQL 組（C/D）驗證方法與協定皆不同，兩組總分不可互相比較
P-B TiDB 劣化 | 與跨區鎖競爭假說相容，但各 profile 的 total offered concurrency 與 mix 不同，非單變量對照，不可視為已確認根因